## Sheet1
Expected Duration(TE) | 24.34
Standard Deviation(σ) | 2.867
Critical Path | A → D → F → H
Target Date (Ts) | Z Formula | Z Value | Probability (%)
22 weeks | -0.81618 | 20.7197 | Low chance — likely late
25 weeks | 0.23021 | 59.1034 | Slightly ahead
27 weeks | 0.9278 | 82.3244 | Good chance of finishing
30 weeks | 1.9742 | 97.582 | Very high confidence
Z Value | Probability
-2 | 2.3%
-1.5 | 6.7%
-1 | 15.9%
-0.5 | 30.9%
0 | 50%
0.5 | 69.1%
1 | 84.1%
1.5 | 93.3%
2 | 97.7%
X (weeks) | Probability Density
15 | 0.00069008
16 | 0.0020229
17 | 0.0052505
18 | 0.012067
19 | 0.024556
20 | 0.044247 |  | Sakshi Sapkota
21 | 0.070595
22 | 0.099731
23 | 0.12475
24 | 0.13817
25 | 0.13551
26 | 0.11768
27 | 0.090481
28 | 0.061602
29 | 0.037137
30 | 0.019823
31 | 0.0093691
32 | 0.003921
33 | 0.001453
34 | 0.00047673